## Sheet1
高校通割接计划与进度表 （2011-6-10）
阶段 | 序号 | 项目 | 工作内容 | 参与人员 | 6月
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
技术储备 | 1 | 校讯通页面设计 | 重新规划设计、整个前台页面、菜单。（详细计划请查看页面设计计划） | 杨在峰、美工 | bar: 6月 10; 6月 13 to 6月 17; 6月 20 to 6月 24; 6月 27 to 6月 30
| 2 | 校讯通精灵 | flush与JS交互 | 林汉升、美工 | bar: 6月 10; 6月 13 to 6月 17
| 3 | JPA与持久层 | JPA持久层熟悉、demo及压力测试 | 孙友华 | bar: 6月 10; 6月 13 to 6月 17; 6月 20 to 6月 21
| 4 | 代码生成工具熟悉 | 研究教师前台代码重用可能性及相关开发 | 孙友华 | bar: 6月 22 to 6月 24; 6月 27 to 6月 28
| 5 | JSF与控制、显示层 | JSF2熟悉、demo。包括控件、事件、AJAX交互，组建重用等 | 杨高岭 | bar: 6月 10; 6月 13 to 6月 17; 6月 20 to 6月 22
| 6 | 公用组建、实体、公共函数、方法准备 | 公用组建、实体、公共函数、方法准备 | 林汉升 | bar: 6月 20 to 6月 24
| 7 | 系统架构搭建 | 系统架构搭建，包括包结构、代码规范 | 杨高岭、林汉升、孙友华 | bar: 6月 27 to 6月 30
开发实施 | 1 | 教务管理 | 包括学籍，成绩，班级科目等功能 | 林汉升（7.1-7.30）
| 2 | 考勤管理 | 包括学生考勤、教师考勤、校车管理等功能 | 孙友华（8.1-8.15）
| 3 | 教学办公 | 之前教育OA的功能 | 杨高岭、毕业生（7.1-7.30）
| 4 | 家校互动 | 之前家长短信箱功能 | 孙友华（7.1-7.30）
| 5 | 我的校讯通 | 首页 | 林汉升（8.1-8.15）
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
目前只针对技术储备期给出详细的计划。 具体开发实施的细节，需要负责当前模块的同事给出具体的详细的计划安排。