## 需求明细
序 号 | 所属模块 | 需求描述 | 处理方案 | 地市 | 优先级 | 需求提出时间 | 计划 完成日期 | 完成情况 | 完成时间 | 负责人
1 | 学籍管理 | 存在哪些问题？添加黑名单功能不完善 希望做成什么样子？希望改为在添加黑名单时，系统要默认要选择学校后，再行添加黑名单号码 案例： 这样修改的原因是：平台现在的设置是，黑名单可以不用选择学校而直接添加，这样会导致一个号码一旦被添加到黑名单，那么这个号码不管挂在哪个学校定制，都将收不到短信，而往往有时候会出现一个家长有两个小孩在不同的学校，家长只想开通一个；或者是号码挂在了并非是自己小孩就读的学校时，在添加黑名单时，就需要选择学校来区分 | 目前黑名单模块是对全局用户生效，这样做主要是针对：家长强烈投诉，例如我不是校讯通用户，不要给我发短信这种问题。 针对此需求，可考虑改善黑名单模块，支持此需求，用户可选择黑名单在全局有效还是在某个学校有效。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 | 已完成 | 2011-05-13 | 林汉升
2 | 学籍管理 | 存在哪些问题？学生资料导出时，导出的资料显示比较不规范，一个学生只开通了一个，导出资料中学生姓名却出现2个，甚至3个。 希望做成什么样子？希望设置成导出资料时，如果一个学生开通了两个号码，导出资料时，学生姓名只需显示一次，号码1后面可跟号码2，即可，而现在系统中却设置为一个学生开通了两个号码，该学生的姓名会出现两次，然后一个姓名后面跟一个号码，这样就不便于总人数的统计； | 前期考虑到性能问题，没有进行组合；会根据需求意见进行改进。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-06 | 孙友华
3 | 其他 | 1、 快捷导航。将最常用功能（发送短信、成绩发送、家长回复、我的短信、OA回复、个人设置、在线客服）设置快捷链接放在一起，无需各个版块去寻找。 |  | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-13 | 林汉升
4 | 家长短信 | 3、 长短信问题。老师和绝大部分家长都希望使用长短信，但个别不支持长短信的家长就无法正常接收。需求是默认全部以长短信发送，对不支持长短信的自动转换为短短信。 | 增加一个不支持长短信的号码池，由SA进行维护；把不支持长短信的号码加入进去；发短信的时候，这部分手机都以短短信方式发送； 该方案缺点：就是每次群发都要对每个号码进行判断是否支持长短信，对性能造成较大影响。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 | 已完成 | 2011-05-11 | 孙友华
5 | 学籍管理 | 1、 一键新增学生功能。每个学校默认绑定一个发送套餐，新增学生时，勾选是否开通默认套餐免费，新增后无需专门另行开通。（教师平台也适用） | 新增学生、开通业务目前是分在两个不同的模块； | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-06 | 林汉升
6 | 学籍管理 | 2、 一键删除号码功能。对于离校、退订取消的号码，希望把退订、删除号码一键完成。现在删一个号码要6个步骤才能完成，非常繁琐。 |  | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-06 | 林汉升
7 | 学籍管理 | 3、 批量调整功能。每学期需要集中处理大量的号码变更或弃用。平台目前只有单个手动调整功能，希望能有批量导入自动换号、小批量导入退订、小批量导入删除功能，否则新学期时客服系统会崩溃。 | 提供小批量修改号码的功能；提供小批量导入删除基础数据功能；禁用SA的导入退订功能是省公司要求的，暂不提供。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 | 已完成 | 2011-05-13 | 林汉升
8 | 学籍管理 | 4、 主副号标记。希望学籍导入、订购关系导出时，同一个学生的不同手机号码可以设置主副号标记，便于主号开主套餐。 | 可以提供主号码的标识，目的便于区分，前提是主副号码标识不对系统业务造成影响。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-06 | 孙友华
9 | 业务管理 | 投诉处理时限。晚8点到早8点不适宜电话打搅用户。投诉受理时限应排除这段时间。 | 可以进行优化，前提是不超过SPOA系统要求的处理时间。规则：在早上8点到晚上8点，按老规则；在晚上8点以后，如果SPOA发起投诉过来，要求的处理时间在明天早上8点以前的按老规则；在晚上8点以后，要求完成处理时间在明天8点以后的，则处理时间 =（要求完成处理时间-明天早上8点）/2 + 明天早上8点。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 需求分析 |  | 宋先优
10 | 家长短信 | 新版本的短信发送，界面设计采用新版本，色调风格用二期的。 | 参考新版本的页面 | 省移动 | 高 | 第一周 | 2011-05-15 | 待测试 |  | 林汉升
11 | 家长短信 | 支持复制黏贴的成绩发送 | 参考加捷成绩发送界面 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-18 | 开发中 |  | 孙友华
12 | 其他 | 客服投诉自动回复功能 |  | 敖汉鹤 | 中 | 第一周 | 2011-05-30 | 已完成 |  | 宋先优
13 | 家长短信 | 教师和SA互动可以循环回复，并支持关闭，SA或者老师关闭后，就不能在回复。（添加上行短信回复也支持循环） |  | 万鹏 | 中 | 第一周 | 2011-05-11 | 已完成 | 2011-05-11 | 苏俊
14 | 异网短信 | 联通通道开发上线。包括groupsend程序修改，异网协议接入等。 |  | 敖汉鹤 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 | 已完成 | 2011-05-06 | 伍鹰
15 | 异网短信 | 电信通道协议接入 |  | 敖汉鹤 | 高 | 第一周 | 2011-05-09 | 已完成 | 2011-05-14 | 伍鹰
16 | 其他 | 前台添加功能发布及功能提醒功能 |  | 省移动 | 高 | 第二周 | 2011-05-15 | 已完成 |  | 宋先优
17 | 其他 | 开发统一的异网IT接口，用于公司的其他平台的异网接入。 |  | 敖汉鹤 | 中 | 第三周 | 2011-06-30 | 需求分析 |  | 伍鹰
18 | 家长短信 | 菜谱功能：提供定时发送选择；菜谱可以随考勤短信下发、也可以定时下发，由用户设置选择，只能选择一种下发方式。 原始需求描述： “新平台的菜谱修改建议： 新平台的菜谱设置好后，菜谱的内容是随着考勤短信发出去的，这样很不方便的，因为不是所有的学校都用考勤短信的。建议修改成单独发送：即设置好后，到了每天的早上9点或者10点的时候，系统自动发送。还有没有必要在平台上菜谱弄两个上午和下午的表格，一个即可，学生在学校最多就是吃一顿午饭，一个表格即可，没必要太复杂。” |  | 温州 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 待上线 |  | 林汉升
19 | 家长短信 | 定时发送短信：发送的时候，要再次判断家长有没有开通业务；目前存在的问题：已先做好定时短信，后来家长退订了，到了设置好的时间系统自动发送短信，会引起家长投诉。 |  | 怀远 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 需求分析 |  | 林汉升
20 | 统计报表 | 学校统计表、学校使用统计表、短信量统计表，查询上个月以前的历史数据要连历史表，比如3月份的 xj_school_201103,qx_user_school_201103,qx_account_school_201103。（索引是否完整） |  | 温州 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
21 | 统计报表 | 温州：营销方案统计表，按地市、镇区、SA维度统计是，需要在学校数旁边加一列：计费学校数，统计存在计费用户的学校数。（带明确计费学校数概念） |  | 温州 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 已上线 |  | 林汉升
22 | 业务管理 | 定制日志，查询结果列表加上归属SA、学校ID |  |  | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
23 | 家长短信 | 学校明细表，加一列：短信下发量，统计短信教师发给家长的短信量。 |  | 温州 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 已上线 |  | 林汉升
24 | 家长短信 | 家长短信箱-与老师互动-历史留言里加分类，加个回复状态查询条件：未回复/已回复. |  | 怀远 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 需求分析 |  | 宋先优
25 | 亲情电话 | 话机欠费提醒功能：话机管理模块，增加SIM卡有效期属性；SA新增、修改话机的时候可设置有效期；到达有效期时间3天前，后台给SA发送短信提醒。 比如设置了5月15号有效期，则12号要提醒SA话机SIM卡快过期了；可做定时任务每天查询话机表。 | 存储过程实现短信发送 |  | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 已上线 |  | 林汉升
26 | 学籍管理 | 前台亲情号码绑定功能：给任课老师开通修改功能。 |  | 温州 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
27 | 其他 | BOSS数据稽核接口-详见协议文档 |  | 省公司 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 需求分析 |  | 张连明
28 | 其他 | CRM数据同步接口-详见协议文档 |  | 省公司 | 中 | 第三周 | 2011-06-05 | 需求分析 |  | 张连明
29 | 其他 | 关于校外公共服务机构校讯通布点的需求： 1、 建立虚拟学校的方式，把图书馆建为虚拟学校。虚拟学校不需要建立班级、学生等数据，学生数据在普通学校维护； 2、 学生在虚拟学校刷卡的时候，后台通过卡号从整个地区普通学校找到对应的学生信息并发短信； 3、 刷卡打亲情电话，通话时长等限制跟普通学校打亲情电话一样处理； 4、 需要保证学生卡号在地市内唯一； 5、 虚拟学校刷卡，只针对学生卡有效，家长卡、教师卡无效； |  | 温州 | 中 | 第三周 | 待省公司和温州确认 | 需求分析
30 | 教育OA | 湖州第五中学 教师短信群发需求 1、 对于系统默认的组别进行群发： 系统管理员能够设置普通老师 如(任课老师或则班主任),群发的数量。比如设置 1,就只能对一个用户群发；设置5，可以对5个用户群发。 2、 对于自己建的分组进行群发： 管理员自己建的组别，赋权给老师之后。老师可以对该组别进行群发，并且能够选择其中的某些人进行群发 需求解析： 班主任和任课老师发送短信的时候，如果选择系统默认分组（本校老师），需要做限制，一次最多选择几个用户，限制最多选择几个联系人由学校管理员设定；对于公共通讯录、个人通讯录这些分组的联系人，可以选择多个，不需要限制。 |  | 湖州 | 中 | 第三周 | 2011-06-05 | 需求分析 |  | 孙友华
31 | 其他 | 教师平台：提供点击拨号功能，老师可以在前台点击家长号码进行通话，点击后，平台发请求给拨号服务端，服务端会给主叫和被叫号码发起呼叫并建立通话连接。详见接口规范 |  | 省公司 | 中 | 第三周 | 待确认 | 需求分析 |  | 孙友华
32 | 学籍管理 | 教师前台--学生档案--加入家长卡的查询条件 |  | 鑫源 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 需求分析 |  | 宋先优
33 | 学籍管理 | 修改ic卡号、亲情号码增加日志记录；修改教师号码增加日志记录（待确认前台/后台） |  | 怀远 | 中 | 第三周 | 2011-05-30 | 需求分析 |  | 孙友华
34 | 考勤管理 | bug处理：考勤--考勤短信查询，选择了下午放学的查询条件，选择下一页的时候，就会出现上午上学的记录在里了 ；应该是参数没传过去 |  | 鑫源 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
35 | 教育OA | 教育OA-已接收手机短信，需要按时间DESC排序。 |  | 丽水 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
36 | 家长短信 | 教师平台-首页：最新短信，需要按时间排序，显示最新的短信；目前显示的不是最新的短信。（什么功能） |  | 丽水 | 中 | 第三周 | 2011-05-20 | 需求分析 |  | 宋先优
37 | 教育OA | 通讯录：提供整组批量删除功能（已有批量删除功能） |  | 丽水 | 中 | 第三周 | 2011-06-05 | 需求分析 |  | 孙友华
38 | 其他 | 台州恰同学接入 |  | 省移动 | 中 | 第三周 |  | 需求分析 |  | 杨高岭
39 | 其他 | cmpp程序上行线程经常内存溢出问题 | [7 empty] | 杨高岭
40 | 其他 | 后台添加教师积分的单点登录按钮 |  | 宁波 | 中 | 第三周 |  | 需求分析 |  | 宋先优
41 | 其他 | 学护卡更改 |  | 省移动 | 高 | 第二周 | 2011-05-15 | 已完成 |  | 杨高岭

## 汇总
计数项:序 | 列标签
行标签 | 开发中 | 需求分析 | 已完成 | (空白) | 总计
第一周 | 2 | 2 | 11 |  | 15
第二周 | 1 |  | 1 |  | 2
第三周 |  | 1 |  |  | 1
(空白) |  |  |  | 22 | 22
总计 | 3 | 3 | 12 | 22 | 40