## 需求明细
序 号 | 所属模块 | 需求描述 | 处理方案 | 地市 | 优先级 | 需求提出时间 | 计划 完成日期 | 完成情况 | 完成时间 | 负责人
1 | 学籍管理 | 存在哪些问题？添加黑名单功能不完善 希望做成什么样子？希望改为在添加黑名单时，系统要默认要选择学校后，再行添加黑名单号码 案例： 这样修改的原因是：平台现在的设置是，黑名单可以不用选择学校而直接添加，这样会导致一个号码一旦被添加到黑名单，那么这个号码不管挂在哪个学校定制，都将收不到短信，而往往有时候会出现一个家长有两个小孩在不同的学校，家长只想开通一个；或者是号码挂在了并非是自己小孩就读的学校时，在添加黑名单时，就需要选择学校来区分 | 目前黑名单模块是对全局用户生效，这样做主要是针对：家长强烈投诉，例如我不是校讯通用户，不要给我发短信这种问题。 针对此需求，可考虑改善黑名单模块，支持此需求，用户可选择黑名单在全局有效还是在某个学校有效。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 |  |  | 林汉升
2 | 学籍管理 | 存在哪些问题？学生资料导出时，导出的资料显示比较不规范，一个学生只开通了一个，导出资料中学生姓名却出现2个，甚至3个。 希望做成什么样子？希望设置成导出资料时，如果一个学生开通了两个号码，导出资料时，学生姓名只需显示一次，号码1后面可跟号码2，即可，而现在系统中却设置为一个学生开通了两个号码，该学生的姓名会出现两次，然后一个姓名后面跟一个号码，这样就不便于总人数的统计； | 前期考虑到性能问题，没有进行组合；会根据需求意见进行改进。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 孙友华
3 | 其他 | 1、 快捷导航。将最常用功能（发送短信、成绩发送、家长回复、我的短信、OA回复、个人设置、在线客服）设置快捷链接放在一起，无需各个版块去寻找。 |  | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 林汉升
4 | 家长短信 | 3、 长短信问题。老师和绝大部分家长都希望使用长短信，但个别不支持长短信的家长就无法正常接收。需求是默认全部以长短信发送，对不支持长短信的自动转换为短短信。 | 增加一个不支持长短信的号码池，由SA进行维护；把不支持长短信的号码加入进去；发短信的时候，这部分手机都以短短信方式发送； 该方案缺点：就是每次群发都要对每个号码进行判断是否支持长短信，对性能造成较大影响。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 |  |  | 孙友华
5 | 学籍管理 | 1、 一键新增学生功能。每个学校默认绑定一个发送套餐，新增学生时，勾选是否开通默认套餐免费，新增后无需专门另行开通。（教师平台也适用） | 新增学生、开通业务目前是分在两个不同的模块； | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 林汉升
6 | 学籍管理 | 2、 一键删除号码功能。对于离校、退订取消的号码，希望把退订、删除号码一键完成(查询定制)。现在删一个号码要6个步骤才能完成，非常繁琐。 |  | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 林汉升
7 | 学籍管理 | 3、 批量调整功能。每学期需要集中处理大量的号码变更或弃用。平台目前只有单个手动调整功能，希望能有批量导入自动换号、小批量导入退订、小批量导入删除功能，否则新学期时客服系统会崩溃。 | 提供小批量修改号码的功能；提供小批量导入删除基础数据功能；禁用SA的导入退订功能是省公司要求的，暂不提供。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-11 |  |  | 林汉升
8 | 学籍管理 | 4、 主副号标记。希望学籍导入、订购关系导出时，同一个学生的不同手机号码可以设置主副号标记，便于主号开主套餐。 | 可以提供主号码的标识，目的便于区分，前提是主副号码标识不对系统业务造成影响。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 孙友华
9 | 业务管理 | 投诉处理时限。晚8点到早8点不适宜电话打搅用户。投诉受理时限应排除这段时间。 | 可以进行优化，前提是不超过SPOA系统要求的处理时间。 | 嘉兴 | 高 | 第一周 | 2011-05-06 |  |  | 孙友华
10 | 亲情电话 | 增加学生月通话时长限制的设置权限，即地市或县市管理员有权对具体学校的学生月通话时长限制做选择调整。具体开放哪些学校，可由地市管理员向省公司及全通公司发出需求后进行开放。 方便起见，对于决定开放的中学可以设置具体对应学生的时长选择菜单，即学生的月通话时长限制分为60分钟、110分钟、300分钟共三种档次，其中对于开放选择功能的学校，60分钟将成为默认选项。附：时长设置清单可以导出。 | 按需求 | 台州 | 高 | 第一周 | 2011-05-15 | 需求分析 |  | 林汉升

## 模块分布
计数项:序 | 列标签
行标签 | 需求分析 | 已上线 | 开发中 | 待上线 | 总计
家长短信 | 1 | 4 | 3 |  | 8
考勤 |  | 3 | 1 |  | 4
亲情电话 |  |  | 1 | 1 | 2
学籍管理 |  | 2 | 1 | 1 | 4
业务管理 |  | 3 | 1 |  | 4
权限管理 |  |  | 1 |  | 1
综合 |  | 1 | 1 |  | 2
教师积分 |  | 2 |  |  | 2
总计 | 1 | 15 | 9 | 2 | 27
行标签 | 计数项:序
家长短信 | 8
考勤 | 4
亲情电话 | 2
学籍管理 | 4
业务管理 | 4
权限管理 | 1
综合 | 2
教师积分 | 2
总计 | 27
需求提出时间 | 第一周
行标签 | 计数项:序
综合 | 2
教师积分 | 1
总计 | 3

## 责任人完成情况
计数项:序 | 列标签
行标签 | 需求分析 | 已上线 | 开发中 | 待上线 | 总计
林汉升 |  | 7 | 8 | 1 | 16
孙友华 |  | 5 |  |  | 5
伍鹰 |  |  |  | 1 | 1
杨高岭 |  | 1 |  |  | 1
未分配 | 1 |  |  |  | 1
宋先优 |  | 1 |  |  | 1
孙友华/宋先优 |  | 1 | 1 |  | 2
总计 | 1 | 15 | 9 | 2 | 27

## 总体完成情况
计数项:序 | 列标签
行标签 | 需求分析 | 已上线 | 开发中 | 待上线 | 总计
第三周 |  |  | 8 |  | 8
第一周 |  | 2 | 1 |  | 3
第四周 | 1 | 13 |  | 2 | 16
总计 | 1 | 15 | 9 | 2 | 27