## 需求明细
序 号 | 所属模块 | 需求描述 | 处理方案 | 地市 | 优先级 | 需求提出时间 | 计划 完成日期 | 完成情况 | 负责人
1 | 登录 | 1.超过30天，修改密码，可以和密码一致。（柳振提出） |  | 省公司/柳振 | 低 | 第一周 | 2011-01-30 | 需求分析 | 林汉升
2 | 网页综合 | 2.弹出窗口可最大化。（柳振提出） |  | 省公司/柳振 | 低 | 第一周 | 2011-01-31 | 需求分析 | 林汉升
3 | 页面架构 | 3.系统菜单结构梳理（柳振提出） |  | 省公司/柳振 | 低 | 第一周 | 2011-05-31 | 需求分析
4 | 页面架构 | 4.平台界面风格整理（柳振提出） |  | 省公司/柳振 | 低 | 第一周 | 2011-05-31 | 需求分析
5 | 页面架构 | 5.top页面布局（柳振提出） |  | 省公司/柳振 | 低 | 第一周 | 2011-05-31 | 需求分析
6 | 短信 | 6.短信状态报告提醒SA。（刘国任提出） |  | 省公司/刘国任 | 中 | 第一周 | 2011-01-30 | 暂停 | 林汉升
7 | 考勤 | 把外地号码的考勤短信转发到外地网关发送。 |  | SA | 高 | 第一周 | 2011-01-05 | 已完成 | 林汉升
8 | 教育OA | 教师前台-教育oa-公共通讯录；添加导入分组的功能；导入模板中添加一列排序号 | 按需求 | 衢州/越帆 | 低 | 第一周 | 2011-01-05 | 已完成 | 张连明
9 | 教育OA | 通讯录-查看联系人，增加“搜索”； | 按需求 | 衢州/越帆 | 中 | 第一周 | 2010-01-05 | 已完成 | 张连明
10 | 教育OA | 学校内部发信，需要设置定时功能 | 按需求 | 衢州/越帆 | 低 | 第一周 | 2010-01-30 | 需求分析
11 | 统计报表 | 教师使用统计：添加筛选条件：班主任/管理员/班主任+管理员/全部 | 按需求 | 衢州/越帆 | 低 | 第一周 | 2010-01-10 | 已完成 | 张连明
12 | 学籍管理 | 很多学校发家长信，套餐9和6是家长自选的，以前我们的平台还有1代表6元，2代表9元，我平台上可以导出查看。扣费也能区分。那现在全通这个平台，这个问题，我该怎么处理？ 希望导入学生资料时，有一个字段标识该学生将要开通的业务类型；修改订购关系时，同步该字段； | 学生导入时，添加备注功能，用户可以输入想记录的信息。 导出资料也添加该字段。 | 衢州/越帆 | 低 | 第一周 | 2011-01-05 | 已完成 | 林汉升
13 | 成绩管理 | 【学校前台】成绩导入不支持“公式”和OFFICE2007（office2007升级） | 按需求 | 衢州/越帆 | 中 | 第一周 | 2010-01-10 | 已完成 | 孙友华
14 | 怀远 | 七、解决学校的集团性问题： 1．目前学校实行集团化管理的较多：一个中心学校下面管理几个分校，一个幼教集团下有多个分园，而且每个分校及分园的名称不同，家长只知道孩子就读的分校或分园名称，其中每个分校、分园日常管理又是分开的，信息发送的对象需要独立； 2．平时总校的领导又需要看到总校及各个分校的数据，还要经常对全部教师及学生家长发送信息进行联系。 3．由于集团具有普遍性的情况下，希望在新平台上建立集团管理功能，让总校领导可以轻松管理各个分校，各个分校之间又可独立运作。 | 1.建立教育主管部门子系统 2.单独用户管理，用户可以设置自己管辖学校范围 3.单独登录入口 4.登录后功能包括学生及家庭信息查询，教师信息查询，群发信息等。 5.按照要求不具备删除，修改权限 | 1、给学校提供设置分校功能； 2、设置年级时可选择分校； 3、分校名称作为短信签名； | 低 | 第一周 | 2010-01-07 | 已完成 | 孙友华
15 | 成王 | 现在已经统一平台进行同步定购数据处理，每月都有新的定购数据，一些当月可以扣费，另外一些要开通1个月或者2个月后再由免费转计费的用户，现平台不能满足，每个月导数据很烦琐，而且容易出错。需要有个方便处理的流程方案。 | 形成工作流，步骤如下： 1、系统提供体验到期用户查询列表； 2、SA用户可直接在页面提交待转收费用户给地市移动；支持一种单个处理方式：单个转计费套餐××；支持两种批量快捷方式：全部转计费套餐××、批量导入转计费（不同用户对应不同套餐）。状态严格区分“体验到期待转”、“体验到期确定不转” 3、地市移动直接在页面上进行审批，审批通过后直接转收费 | SA | 中 | 第一周 | 2011-01-07 | 已完成 | 杨高岭
16 | 短信发送 | 目前教师群发家长的时候不能同时发给自己，建议平台能实现老师自己给自己发短信的功能。（给一个复选框，勾选老师本人号码） 可按需求进行开发 | 按需求开发 | 金鹰 | 高 | 第一周 | 2011-01-06 | 已完成 | 孙友华
17 | 学籍管理 | qx_admin_role表的town_id不为空的角色，在分配学校的时候，隐藏对移动角色的设置。 |  | 金华移动 | 高 | 第一周 | 2011-01-06 | 已完成 | 林汉升
18 | 异网短信 | 与异网短信接口开发、联调。天音、秀园禾丰，三维，金鹰已经联调通过。 |  | 省公司 | 高 | 第一周 | 2011-01-07 | 进行中 | 伍鹰
19 | 数据库结构 | 数据库结构整理 |  | 部门内部 | 高 | 第一周 | 2011-01-07 | 进行中 | 伍鹰
20 | 亲情电话 | 配置部分镇区，部分学校实现6块套餐享受9块业务。 |  | 政企/刘国任 | 高 | 第一周 | 2011-02-07 | 进行中 | 杨高岭
21 | 短信发送 | 根据学校设置是否默认长短信。 |  | 越帆 | 高 | 第一周 | 2011-01-12 | 已完成 | 孙友华
22 | 学籍管理 | 优化教师号码变更日志，对新增的号码做记录，同时提供按日期导全量功能 |  | 鑫源SA | 低 | 第二周 | 2011-01-21 | 需求分析 | 孙友华
23 | 学籍管理 | 批量导入家长卡号 |  | 天音SA | 低 | 第二周 | 2011-01-19 | 需求分析 | 孙友华
24 | 业务管理 | 用户取消定制后，全通未将取消信息传递给对应SA，导致用户被再次开通。 |  | 嘉兴 | 高 | 第二周 | 2011-01-21 | 已完成 | 林汉升
25 | 亲情电话 | 实现省公司定义的统一接口协议。 |  | 省移动 | 中 | 第二周 | 2011-01-30 | 需求分析 | 伍鹰
26 | 业务管理 | 查询定制，在未定制服务下面，再加一个订购免费的、已退定下拉框 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 完成 | 林汉升
27 | 考勤 | 考勤--考勤短信查询---按学生姓名、手机号码查询 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 完成 | 林汉升
28 | 教育OA | 教育oa--公共通讯录--群发短信加入oa_mobile_msg。插入groupsend表时，插入school_id |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升 | 不必修改
29 | 上行 | 上行短信群发、记录日志表【日志只记录一条】、明细表多条 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 孙友华
30 | 家长短信 | 后台--发送留言--单发；可以直接搜索手机号码；能不能在查询定制，搞一个发送测试短信； |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 确认完成 | 林汉升
31 | 业务管理 | 在营销方案统计表中--每一页下面添加一个统计总量的一行 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升
32 | 教育OA | Sa后台，能查看到教育OA，发送给教师的短信； |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升
33 | 学籍管理 | 教师前台，在家长短信箱中点学生名字可以查看出家长订购的套餐，要求屏蔽 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升
34 | 亲情电话 | 目前是每天晚上进行全量更新；要改成晚上只自动更新增量；白天按手动更新则查看这台话机有没有进行过更新；如果更新过，则更新增量；如果没更新过，则更新全量； |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升
35 | 学籍管理 | 目前只能单个转校，提供批量转校功能，并记录详细的日志 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 林汉升 | 目前只能单个转校，提供批量转校功能，并记录详细的日志 这个需求，你把单选做成多选 就是能同事转多个。但不要提供导入
36 | 教育OA | 教师上行回复OA短信，发送者【校长】可以在平台上看到，也可以在手机上看到； |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 孙友华
37 | 上行 | 上行短信群发功能完善；支持群发给指定班级 |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 孙友华
38 | 上行 | 目前是所有的上行短信都记录在这张表；然后没有进行分类；应该按照上行短信的类型进行分类【家长上行回复、教师上行回复、教育oa回复等等】； |  | SA | 中 | 第三周 | 2011-02-15 | 需求分析 | 孙友华
Note on J15: 作者: 已经和移动沟通了实现方式和完成时间。由于涉及功能比较多，所以计划1月7日上线
Note on J16: 作者: 涉及整个业务的代码的修改。业务就涉及与boss计费及同步，所以需慎重测试后上线。
Note on I21: 作者: 等移动配置好了套餐，我们再开发。

## 需求完成汇总
行标签 | 计数项:序
进行中 | 4
需求分析 | 6
已完成 | 11
总计 | 21

## 人员需求完成情况
计数项:序 | 列标签
行标签 | 进行中 | 需求分析 | 已完成 | 总计
林汉升 | 1 |  | 3 | 4
孙友华 |  |  | 4 | 4
伍鹰 | 2 |  |  | 2
杨高岭 | 1 |  | 1 | 2
张连明 |  |  | 3 | 3
(空白) |  | 6 |  | 6
总计 | 4 | 6 | 11 | 21