## 需求明细
序 号 | 所属模块 | 需求描述 | 处理方案 | 地市 | 优先级 | 需求提出时间 | 计划 完成日期 | 完成情况 | 完成时间 | 负责人
1 | 业务管理 | 配置3个业务代码，并添加与现有套餐的区分标识 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 林汉升
2 | 业务管理 | 业务定制模块添加现金开通功能。功能只开放给地市公司，非本地移动号码操作现金开通后，订购关系表添加记录并标识charge=2.记录并计算出该条订购关系的有效时间。添加包年业务之间的互斥 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 林汉升
3 | 业务管理 | 修改查询定制，业务定制的收费状态显示。添加现金收费状态显示 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 林汉升
4 | 业务管理 | 修改计费功能统计功能把charge=2的现金收费状态也统计进去。功能包括营销方案统计，实施计费统计（主要修改后台统计存储过程）。 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 林汉升
5 | 业务管理 | 编写存储过程对现金开通用户，在开通有效期到后自动退订 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 林汉升
6 | 业务管理 | 订购体验业务添加判断号码是否半年内已经体验过的业务逻辑。没有体验过，那么添加体验记录，体验过，返回订购失败。 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 杨高岭
7 | 业务管理 | 编写存储过程清理体验到期用户的订购关系为未订购。 |  | 谢保华 | 中 | 第一周 | 2011-03-15 | 测试中 |  | 杨高岭
8 | 学籍管理 | adc学校管理，提供导出、把create_time字段作为创建时间显示出来,取代创建时间；加一个学校id作为查询条件 | 导出已经做了， | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-16 | 林汉升/宋先优
9 | 其他 | 在所有的学校下拉框里添加搜索按钮 |  | SA | 高 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-19 | 孙友华/邵令
10 | 学籍管理 | 教师管理--导出--添加卡号一列 |  | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-16 | 林汉升/宋先优
11 | 学籍管理 | 家长卡号，原来的家长卡号一列都得删除啊 | 后台有3个地方，前台有1个地方 | SA | 高 | 第二周 | 2011-03-09 | 已上线 | 2011-03-16 | 孙友华/邵令
12 | 教育OA | 教育oa发短信--选择手机短信，依然还要发送电脑短信 |  | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-21 | 孙友华/邵令
13 | 教育OA | 1.在教育OA-通讯录-查找联系人- 操作编辑一栏里，添加删除教师的功能。 2.在教育OA-我的短信发送短信里，短信后面加老师姓名设置默认，不能更改，以防出现信息错乱的问题；还有发手机短信最好放在前面，最好设成默认的，方便教师使用。 |  | SA | 高 | 第二周 | 2011-03-09 | 已上线 | 2011-03-16 | 张连明
14 | 其他 | 教师前台--返回--网页过期的bug处理 | 具体联系下测试人员，哪些页面存在这样的问题 | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-19 | 林汉升/宋先优
15 | 权限管理 | 教师系统--解锁功能 | 解锁功能现在用不了 | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-16 | 孙友华/邵令
16 | 学籍管理 | 家长号码变更日志里能否增加一列"学生编号" |  | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-16 | 孙友华/邵令
17 | 业务管理 | 三维_刘礼华(14972610) 15:42:17 还有，那个搜索自动过滤前后空格的，还是没有改进。 | 业务管理--输入家长号码 | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-16 | 林汉升/宋先优
18 | 其他 | 30天没有登陆平台，需要获取验证码，是否可以关闭，如不行，只要输入验证码即可，密码无需再次进行修改 |  | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-21 | 林汉升/宋先优
19 | 其他 | 金华教师积分 | 详细查看需求文档 | 金华移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-30 | 开发中 |  | 林汉升/宋先优
20 | 权限管理 | 后台---权限管理---教师角色管理---增加角色 提供管理员、非管理员选项，管理员角色的type_id赋值为4、非管理员角色的type_id赋值为6 | 以前的需求，好像还没做 | SA | 中 | 第二周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-25 | 孙友华/邵令
21 | 教育OA | 教育OA添加定时短信 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-25 | 已上线 | 2011-03-25 | 孙友华/邵令
22 | 教育OA | 前台添加教育OA历史定时任务查询功能 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-26 | 已上线 | 2011-03-26 | 孙友华/邵令
23 | 教育OA | 前台添加教育OA定时任务查询功能 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-27 | 已上线 | 2011-03-27 | 孙友华/邵令
24 | 教育OA | 后台添加教育OA历史定时任务查询功能 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-28 | 已上线 | 2011-03-28 | 孙友华/邵令
25 | 教育OA | 后台添加教育OA定时任务查询功能 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-29 | 已上线 | 2011-03-29 | 孙友华/邵令
26 | 其他 | gropsend程序添加对教育OA定时任务的支持 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-03-30 | 已上线 | 2011-03-30 | 孙友华/邵令
27 | 综合 | 小学版本开发 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华/邵令
28 | 综合 | 中学版本开发 |  | 移动 | 高 | 第三周 | 2011-04-30 | 待开发 |  | 孙友华/邵令
31 | 业务管理 | 阿涛 9:32:06 另外还有一个需求。以前提到的计费白名单的事，后来有什么新进展或规划吗？ 有些家长投诉要投诉、使用嘛又要使用、计费还不让计费。如果能有个针对SA的计费白名单，放进去的不允许转成计费。这样会更安全一些。 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发
32 | 考勤 | 教师平台，考勤-全校考勤模块，添加“住校生、非住校生”的过滤条件 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
33 | 考勤 | 目前SA通道只发送了教师家长短信，考勤短信还是走统一通道，需要修改，考勤短信也要转SA通道发送。 在qx_admin_si表新增一字段，用于配置考勤短信是否走SA通道。 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 杨高岭
34 | 业务管理 | 定制日志： 1）导出时无法区分是收费还是免费，需要增加一个字段来标识 2）页面上增加一项来筛选收费、免费的日志 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待测试 |  | 林汉升
35 | 业务管理 | 在业务定制加入：同步状态，订购状态（类似查询定制）、最新更新时间查询条件 在查询定制加入：最新更新时间查询条件 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 林汉升
36 | 学籍管理 | 家长卡号导入；1、提供学校名称+班级名称+姓名的模板；2、学生导入的模板加入一列家长卡，这样做两张卡，就可以一次导入完成 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 林汉升
37 | 学籍管理 | 教师前台放开班主任的限制；只要带这个班级就能修改学生的亲情号码、手机号码；学生档案、亲情号码绑定 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 林汉升
38 | 亲情电话 | 卡信息下发、删除信息，做成页面功能 | 安需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 伍鹰
39 | 家长短信 | 后台家长短信箱--添加教师接收短信查询 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 林汉升
40 | 家长短信 | 所有短信内容中，学校名称放后面 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发
41 | 学籍管理 | 学生数据管理-查询类型-添加家长卡类型 | 按需求 |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
42 | 业务管理 | 家长号码更变日志，增加一个姓名的查询条件 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
43 | 家长短信 | 家长互动日志--权限开给sa；考虑在代码里做限制；sa的话，只能看到本人发送的记录 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 林汉升
44 | 家长短信 | 导入发送--没订购业务的不要发送；没订购业务的学生，直接匹配失败 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
45 | 考勤 | 考勤短信查询--按姓名、手机号码查询 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
| 考勤 | 根据公话所在位置，修改考勤内容包含公话位置内容。修改考勤程序短信内容添加公话位置。（前提不影响现有用户使用的情况） | 1、在公话管理添加一个地址属性，同时增加一个配置标识。当发考勤短信时，这个配置项设置上了，发考勤短信时就附上这个地址。 | 柳振 | 高 | 第四周 | 2011-04-10 | 待开发 |  | 林汉升
46 | 家长短信 | 教师手机上行群发短信，支持指定班级发送；端口号依然是：106570618807 如果要指定班级的话，在短信内容前输入班级名称，以#号隔开，班级名称之间用*隔开；例如：小一（1）班*小一（2）班#短信测试 |  |  | 中 | 第四周 | 2011-04-15 | 待开发 |  | 孙友华
47 | 学籍管理 | 添加导入删除家长信息，删除家长必须没有订购关系，导入模版为学生编号+手机号码 | 家庭管理功能，添加导入删除功能 | 嘉兴/秀园和风 | 低 | 第二周 | 2011-03-07 | 已上线 | 2011-03-16 | 伍鹰
29 | 教师积分 | 非金华、温州地区的教师前台把“积分系统”图标屏蔽（其它地区的没有做） | 家庭管理功能，添加导入删除功能 | 嘉兴/秀园和风 | 低 | 第二周 | 2011-03-07 | 已上线 | 2011-03-16 | 伍鹰

## 模块分布
计数项:序 | 列标签
行标签 | 测试中 | 已上线 | 待开发 | 开发中 | 总计
家长短信 |  |  | 5 |  | 5
教育OA |  | 7 |  |  | 7
考勤 |  |  | 3 |  | 3
亲情电话 |  |  | 1 |  | 1
学籍管理 |  | 5 | 4 |  | 9
业务管理 | 7 | 1 | 4 |  | 12
其他 |  | 4 |  | 1 | 5
权限管理 |  | 2 |  |  | 2
综合 |  |  | 2 |  | 2
教师积分 |  | 1 |  |  | 1
总计 | 7 | 20 | 19 | 1 | 47
行标签 | 计数项:序
家长短信 | 5
教育OA | 7
考勤 | 3
其他 | 5
亲情电话 | 1
学籍管理 | 9
业务管理 | 12
权限管理 | 2
综合 | 2
教师积分 | 1
总计 | 47
需求提出时间 | 第二周
行标签 | 计数项:序
教育OA | 2
其他 | 3
学籍管理 | 5
业务管理 | 1
权限管理 | 2
教师积分 | 1
总计 | 14

## 责任人完成情况
计数项:序 | 列标签
行标签 | 测试中 | 已上线 | 待开发 | 开发中 | 总计
林汉升 | 5 |  |  |  | 5
伍鹰 |  | 2 |  |  | 2
杨高岭 | 2 |  |  |  | 2
张连明 |  | 1 |  |  | 1
未分配 |  |  | 17 |  | 17
林汉升/宋先优 |  | 5 |  | 1 | 6
孙友华/邵令 |  | 12 | 2 |  | 14
总计 | 7 | 20 | 19 | 1 | 47

## 总体完成情况
计数项:序 | 列标签
行标签 | 测试中 | 已上线 | 待开发 | 开发中 | 总计
第二周 |  | 14 |  |  | 14
第三周 |  | 6 | 2 | 1 | 9
第一周 | 7 |  |  |  | 7
第四周 |  |  | 17 |  | 17
总计 | 7 | 20 | 19 | 1 | 47