## Sheet1
bug_id | 模块 | bug描述 | 测试情况 | 是否出现bug | 解决情况
714 | 后台-学籍管理-重复数据明细表 | 导出数据时，点击保存，出现应用程序崩溃。 | 没出现该情况 | 0 | -1
694 | 后台-学籍管理 | 教师班级科目设置，添加或是编辑教师时，出生日期输入未来的时间，保存时没有任何出错提示。 | 出现 | 1 | 1
689 | 后台-学籍管理 | 学生记录对应的家庭情况，只能添加、编辑，却不能够删除，不合理
682 | 后台-学籍管理 | 点击全校删除，删除不成功。提示“出现未知异常，操作失败” | 出现，原因系 sql写错，引用错的字段 | 1 | 1
699 | 后台-学籍管理 | 导入学生数据为xlsx时，导入不成功 | 原因：The supplied data appears to be in the Office 2007+ XML. You are calling the part of POI that deals with OLE2 Office Documents. You need to call a different part of POI to process this data (eg XSSF instead of HSSF) | 1 | 0
686 | 学籍管理-学生数据管理 | 导入学生时性别字段输入的是0（也就是女），但是导入成功后查看学生信息时，显示的却是男。 | 出现、后台没有处理 0、1的对应处理 | 1 | 1
718 | 后台-学籍管理 | 目前后台应用程序没跑，待日后上线才能测试 | 待确认 | -1
496 | 后台-学籍管理 | 添加学生时，无论住宿情况填入什么，保存后，住宿情况都被保存为“走读” | 出现，原因是输出页面的vo 无赋值 | 1 | 1
697 | 后台-学籍管理 | 教师管理用户设置，编辑教师信息时，教师角色字段的下拉框默认都是显示“学校管理员”角色。（建议应该显示实际角色） | 待确认 | -1 | 0
465 | 后台-学籍管理 | 教师用户设置，查询导入的教师账号、教师设置的结果状态时，删除结果出现异常 | 不能重现，待确认 | -1 | -1
671 | 后台-学籍管理 | 学校管理 编就修改学校时，学校类型字段总是默认的显示下拉框中的第一个 | 已经修复 | 0 | 1
703 | 后台-学籍管理 | 教师管理用户设置，导入教师账号或是教师设置时，所导的xls文件内容格式有误，提示导入成功（实际处理失败），提示有误 | 教师用户导入无问题，但设置导入时有待确认 | 1 | 0
712 | 后台-学籍管理 | 重复数据明细表，同一所学学校中存在同名的重复数据， 但这里的重复数据明细表中却不能查询到相关的同名数据。 | 待确认 | -1 | -1
463 | 后台-学籍管理 | 教师用户设置-添加或是编辑教师时，出生日期设为未来时间，保存时没有出错指示。 | 出现 | 1 | 1
691 | 后台-学籍管理 | 学生数据管理-数据导出，导出学生数据时，窗口一直处于应用程序未响应状态